## Arkusz1
L.p. | Zakres | Koszt [zł netto] | Czas realizacji (I, II, III, IV kwartał 2024 roku)
1. | Inwentaryzacja stanu istniejącego budynków oraz wszystkich istniejących wewnętrznych instalacji (np. grzewcze, gazowe, elektryczne, wodno- kanalizacyjne),
2. | Przeprowadzenie przeglądu technicznego budynków oraz istniejących instalacji. Zakwalifikowanie zakresu do remontu,
3. | Opracowanie rozwiązań technologicznych, materiałowych, planowanych do wykorzystania przy remoncie. Przeprowadzenie prezentacji, konsultacji wybranych rozwiązań u zamawiającego oraz uzyskanie pisemnej akceptacji,
4. | Uzyskanie pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
5. | Uzyskanie innych wymaganych decyzji, opini, uzgodnień do wykonania dokumentacji, robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów zgodnie z przeznaczeniem,
6. | Wykonanie dokumentacji technicznej (Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno budowlanego, projektu technicznego), + 1 egzemplarz dokumnetacj do wglądu dla Zamawiającego przed uzyskaniem deyzcji o pozwoleniu na budowę, celem ostatecznej akceptacji
7. | Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy organ administracji architektoniczno- budowlanej,
8. | Zgłoszenie rozpoczęcia robót właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków,
9. | Wykonanie robót budowlanych,
10. | Uporządkowanie terenu, przeprowadzenie odbioru końcowego.
SUMA=
| NETTO | 0
| VAT | 0
| BRUTTO | 0