## Arkusz1
Przebudowa Szpitala Powiatowego w Ustrzykach Dolnych- piętro 1 i 5
Nr | Podstawa | Opis robót | j.m. | Ilość
1. | Roboty rozbiórkowe
1.1 | KNR 401/354/4-5 | Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych/ rozebranie stolarki drzwiowej | szt. | Piętro 5: 41 szt.; Piętro 1:58 szt.; Razem: 99 szt.
1.2 | KNR 401/819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 705.34
1.3 | KNR 401/348/4-5 | Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa | m2 | 248.82
1.4 | KNR 401/329/2-3 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych | m2 | 26.88
1.5 | KNR 401/329/2-3 | Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych wraz z przebudową nadproża | m2 | 11.13
1.6 | KNR 401/811/5-7 | Rozebranie wewnętrznych posadzek | m2 | 1192.4
1.7 | KNR 401/701/6 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy cementowej | m2 | 3733.1
1.8 | kal. własna | Demontaż istniejącego oświetlenia- ostrożnie, do ponownego zamontowania | piętro | 2
1.9 | kal. własna | Demontaż istniejącej armatury | piętro | 2
1.10 | kal. własna | Rozebranie istniejącej wentylacji mechanicznej | piętro | 2
1.11 | kal. własna | Rozebranie zabudowy sufitów z blachy trapezowej | piętro | 2
1.12 | kal. własna | Demontaż wszystkich niezbędnych instalacji | piętro | 2
1.13 | KNR 401/108/17 | Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi wraz z utilizacją po stronie wykonawcy | m3 | 210
2. | Roboty budowlane
2.1 | KNR 401/304/2 (1) | Zamurowanie otworów drzwiowych , zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego | m2 | 47.18
2.2 | KNR 401/304/2 | Uzupełnienie ścian, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego | m2 | 112.66
2.3 | kal. własna | Wykonanie nadproży systemowych dla otworów drzwiowych | m | 15
2.4 | kal. własna | Wykonanie rdzenia żelbetowego wraz z dwoma podciągami- Patrz rysunek piętro 1 | szt. | 1
2.5 | KNR BC 5/102/3-4 | Wyrównanie i wygładzenie podkładów podłogowych pod wykładziny i płytki ceramiczne za pomocą masy samopoziomującej grubości 10,0 mm | m2 | 1192.4
2.6 | ORGB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 1192.4
2.7 | KNR 202/1112/5 (2) | Posadzki z wykładziny winylowej homogenicznej grubości 2 mm (mikro) | m2 | 1015.44
2.8 | KNR 202/1112/5 (2) | Posadzki z wykładziny winylowej homogenicznej grubości 2.5 mm do pomieszczeń mokrych (multisafe) | m2 | 176.96
2.9 | KNR 202/806/1 | Tynki zwykłe IV kategorii wykonywane ręcznie; ściany i pilastry | m2 | 3733.1
2.10 | ORGB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 3733.1
2.11 | KNR 202/1505/1 | Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne - ściany | m2 | 1105.18
2.12 | KNR 202/1112/1 (3) | okładzina winylowa ścian na całej wysokości (AQUARELLE)- Pomieszczenia mokre | m2 | 1061.58
2.13 | KNR 202/1112/1 (3) | okładzina winylowa ścian do wysokości 1.20 m (PROTECT) | m2 | 1566.34
2.14 | KNNR 7/507/4 | Drobne elementy aluminiowe, listwy osłaniające aluminiowe niwelujące różnice poziomów posadzek i łączące różne typy wykładzin | m | 1305.28
2.15 | kal. własna | Montaż nowych ościeżnic wraz z wewnętrznymi drzwiami aluminiowymi- patrz zestawienie stolarki drzwiowej | szt. | 99
2.16 | kal. własna | Wykonanie przeszklonej ściany pionowej o wymiarach 2,90x2,86m na piętrze 1 wykonanej z profili aluminiowych z drzwiami 90/200- Patrz rys. 1 | szt. | 1
2.17 | kal. własna | Wykonanie sufitu podwieszanego- MediCare Air | m2 | 3733.1
2.18 | kal. własna | Montaż oświetlenia | Piętro | 2
2.19 | kal. własna | Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej z doprowadzeniem do wszystkich pomieszczeń mokrych | Piętro | 2
2.20 | kal. własna | Doprowadzenie instalacji telewizyjnej do każdej sali | Piętro | 2
2.21 | kal. własna | Wykonanie podejść odpływowych z PVC | Piętro | 2
2.22 | kal. własna | Wykonanie podejść dopływowych z PVC | Piętro | 2
3. | Wyposażenie
3.1 | kal. własna | Zakup i montaż sedesów | szt. | 29
3.2 | kal. własna | Zakup i montaż poręczy uchylnych ściennych | szt. | 29
3.3 | kal. własna | Zakup i montaż umywalek wolnostojących | szt. | 62
3.4 | kal. własna | Zakup i montaż luster wiszących 50x70cm | szt. | 62
3.5 | kal. własna | Zakup i montaż bidetów ceramicznych | szt. | 29
3.6 | kal. własna | Montaż i zakup pisuarów ceramicznych | szt. | 29
3.7 | kal. własna | Zakup i montaż kabin prysznicowych z brodzikiem 90x90 | szt. | 10
3.8 | kal. własna | Zakup stołeczków rehabilitacyjnych- prysznicowych, wytrzymałość ponad 120kg | szt. | 10
3.9 | kal. własna | Zakup i montaż zestawów natryskowy z baterią i deszczownicą | szt. | 10
3.10 | kal. własna | Zakup i montaż baterii umywalkowych natynkowych | szt. | 62
3.11 | kal. własna | Zakup i montaż nakładek parapetowych renowacyjnych PCV kolor biały- wszystkie okna | szt. | 57
3.12 | kal. własna | Zakup i montaż narożników gumowy ochronnych długości 80cm każdy | szt. | 15
3.13 | kal. własna | Zakup i montaż odbojoporęczy aluminiowych na korytarzach | m | 356
3.14 | kal. własna | Zakup i montaż uchwytów ściennych oraz telewizorów o przekątnej nie mniejszej niż 40 cali LED | szt. | 30
3.15 | kal. własna | Wymiana wszystkich grzejników na nowe aluminiowe wraz z ewentualnym przerobieniem instalacji c.o. | piętro | 2
| 1. | Wszelkie prace wykonywać na czynnym obiekcie szpitalnym
| 2. | Transport urobku/materiału nie może kolidować z nowo wykonaną elewacją
| 3. | Wykonać system przyzywowy z centralą umieszoną w pokoju pielęgniarek
| 4. | Elektryka ZOL kosztowała 240tyś. Złotych przed COVID
| 5. | Wykonawca powinien wykonać oświetlenie nocne w podchwytach |  |  | 85 lamp
| 6. | Instalacja wody użytkowej, szarej, ogrzewania i elektryczna w części do wymiany
| 7. | Instalacja telewizyjna w każdym pokoju
| 8. | Instalacja monitoringu
| 9. | Wizja lokalna obligatoryjne